# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ**

**ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КОПЬЕВСКОГО ПОССОВЕТА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

27 июня 2018 г. № 99

п. Копьево

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в поселке Копьево на 2018-2022 годы»**

**(***Постановление от 07.03. 2018 г. № 36)*

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с введением в действие новой редакции статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливающей правовые основания для формирования муниципальных программ, в целях приведения программ в соответствие с характером затрат, учитываемых бюджетной классификацией Российской Федерации, и в соответствии с частью 1 пункта 4 статьи 42 Устава муниципального образования Копьевский поссовет Орджоникидзевского района Республики Хакасия, Администрация Копьевского поссовета,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в поселке Копьево на 2018-2022 годы» следующие изменения:

Приложение № 1 к Программе «Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы муниципальное образованиеКопьевский поссовет Орджоникидзевского района Республики Хакасия изложить в новой редакции (Приложение № 1)

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава Копьевского поссовета И.А.Якушин

Приложение № 1 к Администрации Копьевского поссовета от 27.06.2018 № 99

Приложение № 1 к Программе

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы

муниципальное образование **Копьевский поссовет** Орджоникидзевского района Республики Хакасия

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес дворовой территории многоквартирного дома (название населенного пункта, название улицы, номер МКД) | Материал стен МКД | Количество проживающих в МКД, чел. | | Перечень видов работ | | Потребность в финансировании  (тыс. руб.) | | | | | Год реализации | | |
| согласно минимальному перечню  (указать виды работ) | согласно дополнительному перечню  (указать виды работ) | всего | | на работы согласно минимальному перечню | на работы согласно дополнительному перечню | |  | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | |  | | |
| 1 | п. Копьево, ул. Партизанская, 33, ул. Ленина, 26, ул. Чкалова, 16  **ИТОГО:** | ЖБИ конструкция,  кирпич | 200 | | - Асфальтирование дворовой территории (проезды внутри дворовой территории)  - Освещение дворовой территории  - Установка урн | - Оборудование детских и (или) спортивных площадок  - Оборудование автомобильных стоянок;  - Озеленение территорий  -Другое: площадка для сушки белья, лестничный марш с горки дворовой территории к магазину | 179,1  21,0  42,0  70,0  10,0  34,0  4,2  36,0  **396,3** | | 21,0  70,0  34,0  **125,0** | 179,1  42,0  10,0  4,2  36,0  **271,3** | | 2020 | | |
| 2 | п. Копьево, ул. Ленина, 20, ул. Ленина, 18, ул. Кирова, 15  **ИТОГО:** | кирпич,  ЖБИ, конструкция,кирпич | 109 | | - Асфальтирование дворовой территории (проезды внутри дворовой территории) ;  - Освещение дворовой территории (светильники) ;  - Установка скамеек:  - Установка урн | - Оборудование детских и (или) спортивных площадок  - Оборудование автомобильных стоянок;  - Озеленение территорий | 280,9  1080,0  724,5  17,6  8,3  84,5  19,9  **2215,7** | | 1080,0  17,6  84,5  19,9  **1202,0** | 280,9  724,5  8,3  **1013,7** | 2020 (2 этап) | | | |
| 3 | п. Копьево, ул. Ленина, 14, ул. Ленина, 16  **ИТОГО:** | ЖБИ конструкция | 48 | | - Асфальтирование дворовой территории (проезды внутри дворовой территории) ;  - Освещение дворовой территории (светильники) ;  - Установка скамеек:  - Установка урн | - Оборудование детских и (или) спортивных площадок  - Оборудование автомобильных стоянок;  - Озеленение территорий | 280,9  810,0  54,0  8,3  16,8  42,2  11,4  **1223,6** | | 810,0  16,8  42,2  11,4  **880,4** | 280,9  54,0  8,3  **343,2** | | | 2021 | |
| 4. | п. Копьево, ул. Ленина, 29, ул. Ленина, 27, ул.Ленина, 27А,  **ИТОГО:** | кирпич | 77 | | - Освещение дворовой территории (светильники) ;  - Установка урн | Оборудование детских и (или) спортивных площадок  - Озеленение территорий | 51,2  135,8  11,4  8,3  **206,7** | | 51,2  11,4  **62,6** | 135,8  8,3  **144,1** | | | | 2021 |
| 5. | п. Копьево, ул.  Партизанская,25,  ул. Партизанская, 27  **ИТОГО:** | кирпич | 37 | | Асфальтирование дворовой территории  - Установка скамеек, урн  Асфальтирование дворовой территории  - Установка скамеек, урн | - Оборудование детских и (или) спортивных площадок | 23,475  29,526  91,314  29,526  97,188  10,714  **281,743** | | -  -  **-**  **-**  97,188  10,714  **107,902** | 23,475  29,526  91,314  29,526  **173,841** | | | | 2018 |
| 6. | п. Копьево,  ул. Партизанская, 29,  ул. Партизанская, 31  **ИТОГО:** | кирпич | 45 | | Асфальтирование дворовой территории  - Установка скамеек, урн  Асфальтирование дворовой территории  - Установка скамеек, урн |  | 74,440  29,526  61,688  29,526  **195,180** | | -  -  -  - | 74,440  29,526  61,588  29,526  **195,180** | | | | 2018 |
|  | Проверка сметной документации на благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: п. Копьево, ул. Партизанская, 25, 27, 29, 31 |  |  | |  |  | 11,600 | | 11,600 |  | | | |  |
|  | Разработка эскизного дизайн-проекта на благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: п. Копьево, ул. Партизанская, 25, 27, 29, 31 |  |  | |  |  | 70,000 | | 70,000 |  | | | |  |
|  | **ВСЕГО по дворовым территориям, расположенным по адресу: п. Копьево, ул. Партизанская, 25, 27, 29, 31** |  |  | |  |  | **558,523** | | **189,502** | **369,021** | | | |  |
| 7. | п. Копьево, ул. Новая, 4  **ИТОГО:** | кирпич | 15 | | - Асфальтирование дворовой территории (проезды внутри дворовой территории) ;  - Установка скамеек:  - Установка урн | - Озеленение территорий | 8,3  217,5  14,1  5,7  **245,3** | | 217,5  14,1  5,7  **237,0** | 8,3  **8,3** | | | 2019 | |
| 8. | п. Копьево, ул. Новая, 2  **ИТОГО:** | деревянный | 15 | | - Асфальтирование дворовой территории (проезды внутри дворовой территории) ;  - Освещение дворовой территории (светильники)  - Установка скамеек:  - Установка урн | - Оборудование детских и (или) спортивных площадок  - Озеленение территорий | 105,5  435,0  8,3  8,7  14,1  5,7  **577,3** | | 435,0  8,7  14,1  5,7  **463,5** | 105,5  8,3  **113,8** | | | 2019 | |
| 9. | п. Копьево, ул. Мелиораторов, 1  **ИТОГО:** | кирпич | 9 | | - Асфальтирование дворовой территории (проезды внутри дворовой территории) ;  - Освещение дворовой территории (светильники)  - Установка скамеек:  - Установка урн | - Озеленение территорий | 6,2  530,2  8,0  7,0  5,7  **557,1** | | 530,2  8,0  7,0  5,7  **550,9** | 6,2  **6,2** | | | 2022 | |
| 10. | п. Копьево, ул. Партизанская, 30  **ИТОГО:** | кирпич | 7 | |  | - Оборудование автомобильных стоянок; | 45,0  **45,0** | |  | 45,0  **45,0** | | | 2022 | |
|  | **ВСЕГО:** |  |  | |  |  | **6 500,1** | | **4 202,1** | **2 298,0** | | |  | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, в 2018-2022 годы

муниципальное образование **Копьевский поссовет Орджоникидзевского района Республики Хакасия**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес и название объекта, являющегося объектом муниципального имущества муниципального образования (далее – объект) или адрес общественной территории | Перечень дополнительных видов работ по благоустройству | Потребность в финансировании  (тыс. руб.) | | Год реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 1. | п. Копьево ул. Парковая, 4А (*ПАРК*)  **ИТОГО:** | Детская площадка  Спортплощадка  Малые архитектурные формы и элементы благоустройства | 141,3  90,0  2251,9  **2 483,2** | | **2019 (1 этап)**  **2020 (2 этап)**  **2021 (3 этап)** |
| 2. | п.Копьево ул. Ленина 22А (*Хоккейная коробка*)  **ИТОГО:** | Спортплощадка (хоккейная площадка  Дорожно-тропиночная сеть  Малые архитектурные формы и элементы благоустройства: | 1071,6  225,0  808,0  **2 104,6**, | | 2022 |
| 3. | п. Копьево ул. Ленина 5 Б - аллея и тротуар по ул. Ленина  **ИТОГО:** | Асфальтирование  Малые архитектурные формы и элементы благоустройства (освещение);  Разработка эскизного дизайн-проекта на благоустройство общественной территории  Проверка сметной документации на благоустройство общественной территории | 284,204  831,279  50,000  11,146  **1 176,629** | | 2018 |
|  | **ИТОГО по Программе:** | х | **6 035,0** |  | |

Глава Копьевского поссовета И.А.Якушин