# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 **РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ**

**ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КОПЬЕВСКОГО ПОССОВЕТА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 27 июня 2018 г. № 99

п. Копьево

 **О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в поселке Копьево на 2018-2022 годы»**

**(***Постановление от 07.03. 2018 г. № 36)*

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с введением в действие новой редакции статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливающей правовые основания для формирования муниципальных программ, в целях приведения программ в соответствие с характером затрат, учитываемых бюджетной классификацией Российской Федерации, и в соответствии с частью 1 пункта 4 статьи 42 Устава муниципального образования Копьевский поссовет Орджоникидзевского района Республики Хакасия, Администрация Копьевского поссовета,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в поселке Копьево на 2018-2022 годы» следующие изменения:

Приложение № 1 к Программе «Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы муниципальное образованиеКопьевский поссовет Орджоникидзевского района Республики Хакасия изложить в новой редакции (Приложение № 1)

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава Копьевского поссовета И.А.Якушин

Приложение № 1 к Администрации Копьевского поссовета от 27.06.2018 № 99

Приложение № 1 к Программе

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы

 муниципальное образование **Копьевский поссовет** Орджоникидзевского района Республики Хакасия

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес дворовой территории многоквартирного дома (название населенного пункта, название улицы, номер МКД) | Материал стен МКД | Количество проживающих в МКД, чел. | Перечень видов работ | Потребность в финансировании(тыс. руб.) | Год реализации  |
| согласно минимальному перечню(указать виды работ) | согласно дополнительному перечню(указать виды работ) | всего | на работы согласно минимальному перечню | на работы согласно дополнительному перечню |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | п. Копьево, ул. Партизанская, 33, ул. Ленина, 26, ул. Чкалова, 16**ИТОГО:** | ЖБИ конструкция,кирпич | 200 | - Асфальтирование дворовой территории (проезды внутри дворовой территории)- Освещение дворовой территории- Установка урн | - Оборудование детских и (или) спортивных площадок- Оборудование автомобильных стоянок;- Озеленение территорий-Другое: площадка для сушки белья, лестничный марш с горки дворовой территории к магазину | 179,121,042,070,010,034,04,236,0**396,3** | 21,070,034,0**125,0** | 179,142,010,04,236,0**271,3** | 2020 |
| 2 | п. Копьево, ул. Ленина, 20, ул. Ленина, 18, ул. Кирова, 15**ИТОГО:** | кирпич,ЖБИ, конструкция,кирпич | 109 | - Асфальтирование дворовой территории (проезды внутри дворовой территории) ;- Освещение дворовой территории (светильники) ;- Установка скамеек:- Установка урн | - Оборудование детских и (или) спортивных площадок- Оборудование автомобильных стоянок;- Озеленение территорий | 280,91080,0724,517,68,384,519,9**2215,7** | 1080,017,684,519,9**1202,0** | 280,9724,58,3**1013,7** | 2020 (2 этап) |
| 3 | п. Копьево, ул. Ленина, 14, ул. Ленина, 16**ИТОГО:** | ЖБИ конструкция | 48 | - Асфальтирование дворовой территории (проезды внутри дворовой территории) ;- Освещение дворовой территории (светильники) ;- Установка скамеек:- Установка урн | - Оборудование детских и (или) спортивных площадок- Оборудование автомобильных стоянок;- Озеленение территорий | 280,9810,054,08,316,842,211,4**1223,6** | 810,016,842,211,4**880,4** | 280,954,08,3**343,2** | 2021 |
| 4. | п. Копьево, ул. Ленина, 29, ул. Ленина, 27, ул.Ленина, 27А,**ИТОГО:** | кирпич | 77 | - Освещение дворовой территории (светильники) ;- Установка урн | Оборудование детских и (или) спортивных площадок- Озеленение территорий | 51,2135,811,48,3**206,7** | 51,211,4**62,6** | 135,88,3**144,1** | 2021 |
| 5. | п. Копьево, ул. Партизанская,25, ул. Партизанская, 27**ИТОГО:** | кирпич | 37 | Асфальтирование дворовой территории- Установка скамеек, урнАсфальтирование дворовой территории- Установка скамеек, урн | - Оборудование детских и (или) спортивных площадок | 23,47529,52691,31429,52697,18810,714**281,743** | --**-****-**97,18810,714**107,902** | 23,47529,52691,31429,526**173,841** | 2018 |
| 6. | п. Копьево, ул. Партизанская, 29, ул. Партизанская, 31**ИТОГО:** | кирпич | 45 | Асфальтирование дворовой территории- Установка скамеек, урнАсфальтирование дворовой территории- Установка скамеек, урн |  | 74,44029,52661,68829,526**195,180** | ---- | 74,44029,52661,58829,526**195,180** | 2018 |
|  | Проверка сметной документации на благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: п. Копьево, ул. Партизанская, 25, 27, 29, 31 |  |  |  |  | 11,600 | 11,600 |  |  |
|  | Разработка эскизного дизайн-проекта на благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: п. Копьево, ул. Партизанская, 25, 27, 29, 31  |  |  |  |  | 70,000 | 70,000 |  |  |
|  | **ВСЕГО по дворовым территориям, расположенным по адресу: п. Копьево, ул. Партизанская, 25, 27, 29, 31** |  |  |  |  | **558,523** | **189,502** | **369,021** |  |
| 7. | п. Копьево, ул. Новая, 4**ИТОГО:** | кирпич | 15 | - Асфальтирование дворовой территории (проезды внутри дворовой территории) ;- Установка скамеек:- Установка урн | - Озеленение территорий | 8,3217,514,15,7**245,3** | 217,514,15,7**237,0** | 8,3**8,3** | 2019 |
| 8. | п. Копьево, ул. Новая, 2**ИТОГО:** | деревянный | 15 | - Асфальтирование дворовой территории (проезды внутри дворовой территории) ;- Освещение дворовой территории (светильники)- Установка скамеек:- Установка урн | - Оборудование детских и (или) спортивных площадок- Озеленение территорий | 105,5435,08,38,714,15,7**577,3** | 435,08,714,15,7**463,5** | 105,58,3**113,8** | 2019 |
| 9. | п. Копьево, ул. Мелиораторов, 1**ИТОГО:** | кирпич | 9 | - Асфальтирование дворовой территории (проезды внутри дворовой территории) ;- Освещение дворовой территории (светильники)- Установка скамеек:- Установка урн | - Озеленение территорий | 6,2530,28,07,05,7**557,1** | 530,28,07,05,7**550,9** | 6,2**6,2** | 2022 |
| 10. | п. Копьево, ул. Партизанская, 30**ИТОГО:** | кирпич | 7 |  | - Оборудование автомобильных стоянок; | 45,0**45,0** |  | 45,0**45,0** | 2022 |
|  | **ВСЕГО:** |  |  |  |  | **6 500,1** | **4 202,1** | **2 298,0** |  |
|   |  |  |

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, в 2018-2022 годы

муниципальное образование **Копьевский поссовет Орджоникидзевского района Республики Хакасия**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес и название объекта, являющегося объектом муниципального имущества муниципального образования (далее – объект) или адрес общественной территории | Перечень дополнительных видов работ по благоустройству  | Потребность в финансировании(тыс. руб.) | Год реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | п. Копьево ул. Парковая, 4А (*ПАРК*)**ИТОГО:** | Детская площадкаСпортплощадкаМалые архитектурные формы и элементы благоустройства | 141,390,02251,9**2 483,2** | **2019 (1 этап)****2020 (2 этап)****2021 (3 этап)** |
| 2. | п.Копьево ул. Ленина 22А (*Хоккейная коробка*)**ИТОГО:** | Спортплощадка (хоккейная площадкаДорожно-тропиночная сетьМалые архитектурные формы и элементы благоустройства: | 1071,6225,0808,0**2 104,6**, | 2022 |
| 3. | п. Копьево ул. Ленина 5 Б - аллея и тротуар по ул. Ленина**ИТОГО:** | АсфальтированиеМалые архитектурные формы и элементы благоустройства (освещение);Разработка эскизного дизайн-проекта на благоустройство общественной территорииПроверка сметной документации на благоустройство общественной территории | 284,204831,27950,00011,146**1 176,629** | 2018 |
|  | **ИТОГО по Программе:** | х | **6 035,0** |  |

 Глава Копьевского поссовета И.А.Якушин